西部地区农村寄宿制学校建设工程土建项目管理

暂行办法

一、总    则

第一条  为加强对西部地区农村寄宿制学校建设工程（以下简称“工程”）土建项目的管理，确保工程质量、进度和效益，规范建设过程中各环节的工作，依照建设项目管理的有关法律法规和教育部、国家发展改革委、财政部颁发的《西部地区农村寄宿制学校建设工程实施方案》，特制定本办法。

第二条  本办法适用于三部委批准的“工程”规划内全部土建项目的管理。

二、管理机构与职责

第三条  “工程”土建项目由国家和省（自治区、直辖市、生产建设兵团，下同）、市（地区、州、盟，下同）、县（区、旗，下同）的“两基”攻坚办共同负责，分工管理，以县为主。

国家“两基”攻坚办负责“工程”土建项目建设的宏观管理，指导土建项目的建设并组织检查各地项目实施情况。

第四条  各省“两基”攻坚办负责全面指导、协调本省“工程”土建项目的管理，编制本地区“工程”土建项目规划，监督、检查项目进展情况并及时协调解决重大问题。

各市级“两基”攻坚办负责组织协调本地所辖各县“工程”土建项目管理工作，监督检查所辖各县土建项目的实施情况。

第五条  县级“两基”攻坚办要全过程、全方位地协调土建项目建设，履行以下职责：

——督促协调本县“两基”攻坚办成员单位履行职能，及时完成土建项目前期论证、可行性研究审批、年度建设方案编制、年度建设项目报批、专项资金管理、项目中期检查、项目竣工验收等工作。

——编制本县“工程”土建项目实施规划。负责本县土建项目的选址、勘察、设计、招标、监理、竣工验收、基建财务决算等环节的组织工作，指导各项目学校在土建过程中切实履行项目业主职责，协助项目学校办理相关手续。

——督促、检查本县“工程”土建项目的实施进展情况，负责监督项目学校和施工单位按三部委审定的项目建设内容组织施工。

——监督本县有关部门对土建项目的规费收取，确保落实各项减免和优惠政策。

——严格按有关档案管理要求，建立和管理本县“工程”项目技术档案。

——以月报形式及时间向上级“两基”攻坚办报告土建项目进展情况。

三、立项和可行性研究

第六条  土建项目要严格依照建设项目管理程序，完成立项和可行性研究等项目前期工作，不得随意简化工作程序。

纳入“工程”总体规划的各项目学校的土建项目，经三部委审批后视为立项，可不再另行编写土建项目建议书。省级“两基”攻坚办依据批准的“工程”规划，布置有关部门编制项目学校土建项目可研报告，并按规定审批。

第七条  各省原则上要在已通过可研批复的项目中，根据国家三部委分年确定的“工程”投资额，选择开工条件成熟的项目，编报本省的“工程”中央专项资金年度项目建议方案。三部委审核各省建议方案后，逐级下达年度投资计划和资金预算，县级“两基”攻坚办按下达的计划和预算启动实施项目。

四、选址、勘探和设计

第八条  新建或迁建学校，以及改扩建学校土建项目的选址，要充分考虑安全、安静、便利、卫生的原则，避开不良地质地段。因选址不当造成建筑危及施工和人身安全的，要追究相关责任人。

第九条  各省“两基”攻坚办负责委托具有乙级以上（含乙级）资质的设计单位，或组织调动本省有关设计机构的力量，为本省“工程”土建项目设计符合农村中小学校舍使用要求的安全、坚固、实用、美观的一整套校舍建设方案图（含推荐的标准图纸），免费提供各项目县作为具体土建项目设计的示范和参照。

第十条  各土建项目的设计方案应坚持“牢固、实用、够用、方便学生”的原则，确保校舍建筑使用寿命在50年以上，确保有利于防灾和安全疏散，大门、廊道、楼梯等重点部位应符合《中小学建筑设计规范》的标准和要求。

建筑设计应结合当地地理条件、经济条件发展水平、气候特点、各民族人民生活习惯及传统等因素因地制宜综合考虑。

第十一条  土建项目必须坚持先勘探、后设计、再施工的原则，严禁边勘探、边设计、边施工。土建项目设计方案的审核由县级“两基”攻坚办组织。未经图文会审的项目不能开工。

五、施工进度、质量和监理

第十二条  土建项目实行进度月报制度。县级“两基”攻坚办要在每月5日前将上月本县土建项目形象进度上报市“两基”攻坚办。市“两基”攻坚办要在每月10日前将所属项目县项目进度情况汇总后上报省级“两基”攻坚办。各省“两基”攻坚办每季度应将上季度本省全部土建项目的进展和情况汇总上报国家“两基”攻坚办。

第十三条  土建项目施工要遵守建筑施工规范及质量标准要求，对建筑工程进度、质量全面负责，严格按照国家有关施工规范、质量标准和设计图文施工。

第十四条  土建项目原则上实行监理制，具备条件的地区要按照国家有关规定选择相应资质的监理机构，对土建项目实施全过程监理。尚不具备条件的地区，可委托质监部门进行全过程监理。项目县可选派或聘用从事过建筑施工管理、责任心强的负责人或工程技术人员，经县级“两基”攻坚办确认并培训后，协同专业人员实施现场监理。

自土建项目开工之日起，监理人员应保证每天在工地，按照国家有关施工现场监理的规定，严格检查建筑材料质量、施工工艺、施工进度、施工质量等各个环节，详细记录监理日志，并向县“两基”攻坚办如实反映施工过程中出现的问题。

第十五条  施工单位对工程质量终身负责。土建项目的保修，由施工单位在工程项目竣工后，按照建筑管理规定出具项目保修单，县“两基”攻坚办按相关规定预留合同额一定比例的费用作为施工单位工程保修保证金。保修期内出现质量问题的，由施工单位负责返修；因施工质量导致项目出现维修、重建等问题的，所需费用由施工单位承担。

第十六条  土建项目施工中每道工序，均应由施工单位在做好自检及隐蔽工程记录的同时提出验收申请，由工程监理人员进行现场验收。上道工序验收合格方可转入下道工序施工。建筑物基础及结构主体验收应由县级“两基”攻坚办组织工程勘察、设计、施工监理单位、地（市、州）工程质检单位及项目学校法人代表进行现场验收并签署验收意见。

六、竣工验收和移交

第十七条  土建项目竣工后，施工单位应整理出完整的工程技术资料和竣工决算资料，签署土建项目质量保证书，并向县级“两基”攻坚办报送竣工申请验收报告；竣工验收由县级“两基”攻坚办组织质监、勘察、设计、施工、城建、消防等部门和单位及项目学校联合进行。验收合格的土建项目，参加验收的部门和单位要联合签署项目竣工验收报告，县“两基”办按相关规定进行竣工备案；未经验收或验收不合格的项目不得交付使用。

第十八条  竣工验收后，由县级“两基”攻坚办组织竣工审计，按审计结果办理工程结算、基建财务决算和国有资产移交手续。

七、项目管理

第十九条  “工程”土建项目管理，均要实行法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。县级“两基”攻坚办要结合本地情况，指导项目学校和参与建设的有关单位，全面落实各项制度。

第二十条  承担土建项目勘察、设计、施工、监理等活动的单位，须具有相应的资质。其中，设计单位原则上必须具有乙级以上（含乙级）资质；施工单位必须是三级以上（含三级）资质。严禁施工单位转包或分包工程项目。

第二十一条  土建项目实施期间，项目建设的各类档案要依照管理法规，在各县相关部门备案的同时，县级“两基”攻坚办和项目学校要对全部档案建设备份，积累和保管好各项目建设前后的图片和文字资料。施工单位和项目学校在土建项目竣工后，要将竣工图、土建技术资料、施工日志等有关材料进行系统整理，交县级“两基”攻坚办分类立卷归档。“寄宿制工程”完成后，县级“两基”攻坚办依照有关规定将档案移交相关部门。

八、附  则

第二十二条  在土建项目实施过程中涉及到的有关问题，如本办法未作明确规定的，由各级“两基”攻坚办协调有关部门和单位，按照建设项目管理的相关法律法规解决。本级“两基”攻坚办无法解决的重大问题，须逐级上报，可报请国家“两基”攻坚办提出指导意见或协商有关部门解决。

第二十三条  各省“两基”攻坚办可依据本办法，结合本省实际情况，制定“工程”土建项目管理操作性条例。

第二十四条  本办法由国家“两基”攻坚办负责解释。

第二十五条  本办法自发布之日起施行。